## 资源清单
角色 | 序号 | 优先级 | Clip 命名 | 动作 | 帧数 | Samples | 循环 | 时长(s) | 动画事件帧 | 用途 / 对应关卡 | 精灵表路径 | Clip 路径 | 画布尺寸 | 制作状态 | 验收状态 | 备注
村民 Villager | 1 | P0 | Villager_Idle | 待机呼吸 | 6 | 10 | 是 |  |  | 发布任务NPC站桩待机，替换现有Pawn_Blue图源 | Assets/Art/村民 Villager/Sheets/Villager_Idle_sheet.png | Assets/Animation/Villager_Idle.anim | 454x686/帧，6帧横排 2724x686，PPU=553 | 已完成 | 已验收 | 2026-10-16 完成：像素对齐4px、抠透明、脚底对齐；净高1.179与商人1.18对齐；Play验证动画循环正常0报错

## 进度看板
动画资源进度看板（统计公式随清单自动更新）
对象 | 动作条数 | 总帧数 | 已完成条数 | 完成率
全部

## 资源规范
资源制作规范（帧动画路线）
分类 | 规范
单帧画布 | 各角色内部统一 cell 尺寸（以定妆图测得为准），同一角色所有动作一致
锚点与基线 | Pivot 统一 Bottom Center，脚底留白 7px，水平居中
统一朝向 | 全部朝右绘制，朝左用 SpriteRenderer.flipX
帧命名 | Clip名_两位序号：Player_Run_00.png
精灵表 | 一个动作一张横排 Sheet，等大网格切图；另存 raw 白底原图留档
目录结构 | Assets/Art/<角色>/Sheets（+raw 留档）、Assets/Art/<角色>/Frames/<动作>/
循环设置 | Idle / Run / Fall 等循环动作勾 Loop Time，攻击/受击/死亡不循环
Samples 与帧率 | 循环动作 10-24，爆发动作 15-30；时长 = 帧数 / Samples
攻击帧结构 | 前摇（可取消）→ 判定 1-3 帧（HitOn/HitOff 事件）→ 后摇
Animator 参数 | Speed(float)、IsGrounded(bool)、Attack/Hurt/Dash(Trigger)、IsDead(bool)
打断优先级 | Die > Hurt > Attack/Interact > Dash > Jump > Run/Idle
位移同步 | 关闭 Root Motion，Rigidbody2D 驱动位移；Run 步长 = 时长 x moveSpeed 防打滑
纹理导入 | Sprite Mode Multiple，Filter Bilinear，Compression BC7(PC)/ASTC6x6(移动)，关 Mipmap
特效独立 | 挥砍轨迹/尘土/火花/毒气做独立 FX 精灵表，挂动画事件帧
状态流转 | 制作状态：未开始 → 制作中 → 已完成；验收状态：待验收 → 通过